## 対策内容一覧
平成２８年度 対策内容一覧
R1年12月20日現在
| 対策内容 | 事業主体 | 箇所数 | 内対策済
1 | 路側帯設置 | 香芝市 | 4 | 3
2 | 路側帯の修復、側溝に蓋 | 香芝市 | 1 | 1
3 | 路側帯拡幅 | 香芝市 | 1 | 1
4 | 道路拡幅や抜本的解消となるルートの道路計画 | 香芝市 | 1
5 | グリーンベルト設置 | 香芝市 | 5 | 5
6 | 交差点マーク設置 | 香芝市 | 3 | 2
7 | 交差点マーク修復 | 香芝市 | 2 | 2
8 | 交差点のカラー表示 | 香芝市 | 1 | 1
9 | 横断歩道修復 | 警察 | 1 | 1
10 | 横断歩道設置 | 警察 | 2
11 | 路面表示設置 | 香芝市 | 3 | 3
12 | 巻き看板設置、増設 | 教育委員会 | 9 | 4
13 | 歩道の設置 | 香芝市 | 2
14 | ガードレール設置 | 香芝市 | 1
15 | 転落防止柵設置 | 香芝市 | 1 | 1
16 | 側溝に蓋 | 香芝市 | 1 | 1
17 | 街灯設置 | 地域 | 2
18 | 人的対応 | 学校・警察 | 2
19 | 通学路変更 | 学校・地域 | 2
20 | 調整中 | 警察 | 1
合 計 |  |  | 45 | 25
○要対策箇所数は全部で４２箇所ですが、１箇所に複数の対策が必要となる所が２箇所あるので、対策内容箇所数は合計４５箇所となっています。

## 対策箇所一覧
平成２８年度 市内小学校区における通学路の要対策箇所 市幼稚園及び小・中学校より報告 R1年12月20日現在
| 報告者 | 路線名 | 場所 | 通学路の状況・危険の内容 | 報告者の要望内容 | 状況 | 具体的な対策検討内容 | 担当
1 | 五小 | 市道10-49号線 | 五位堂2丁目 | 交通量が多い。 | グリーンベルト、歩道の白線を描いてほしい。 | 済 | 路側帯の設置 | 農政土木
2 | 五小 | 市道10-13号線 | 瓦口8 | 交通量が多い。路面表示が消えている。横断歩道のたまりがない。 |  | 済 | 路側帯の修復、側溝に蓋 | 農政土木
3 | 五小 | 市道10-34号線 | 五位堂4丁目246 | 横断歩道がない。 |  | 済 | 路面表示 | 農政土木
4 | 下小 | 市道5-220号線 | 北今市7丁目 | 道幅が狭い。南北に側溝があり、転落する事故も起きた。 | 水路に転落防止用柵ならびに通学路のグリーンベルト表示をお願いする。 | 済 | 転落防止柵設置 | 農政土木
[7 empty] | 通学路変更 | 学校
5 | 下小 | 市道7-51号線 市道7-164号線 | 逢坂4丁目 (つくし) | 交通量が多い。白線が消えている。 | グリーンベルト表示をお願いする。 交差点に信号あればよい。 | 済 | グリーンベルト設置 | 農政土木
6 | 下小 | 国道165号 市道7-45号線 | 下田西1丁目 (信用金庫前) | 交通量が多いため、横断歩道も危険である。 | 通学路にすることを認めていける諸条件を、整えて欲しい。 |  | 歩道の設置 | 土木
7 | 下小 | 市道7-88号線 市道7-14号線 市道7-51号線 | 逢坂6丁目 (吉田ｶﾞﾚｰｼﾞ) | 車のスピードが速いので、交差点を渡る際に危険である。 | 横断する部分だけでも、グリーンベルトか、ゾーン30、又は、路上に点滅照明をつけて欲しい。 | 済 | 交差点マーク修復 | 農政土木
[6 empty] | 済 | 路面表示 | 農政土木
[7 empty] | 人的対応 | 学校
8 | 下小 | 市道7-87号線 市道7-85号線 | 逢坂3丁目 (松井内科) | 交通量が多い。 | 車の交通量や速度を規制する方途を検討願いたい。 |  | 通学路の変更 | 学校
9 | 下小 | 市道7-51号線 市道7-171号線 | 北今市3丁目 | 多くの児童が通学路として使用し、道を横切る。 | 道が交差するところ（51と171）に、安全に横断できる明確な表示をして欲しい。また、正門南側の道にグリーンベルトも欲しい。 | 済 | 路面表示 | 農政土木
10 | 下小 | 国道168号 | 北今市6丁目 (ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前) | 交通量が多く車のスピードが速い。店舗に出入りする車が危険である。 | 交通規制の安全対策を願う。 |  | 調整中 | 警察
11 | 下小 | 市道7-52号線 | 藤山2丁目 (ｶｼﾊﾞｽｸｰﾙ前) | 丁字路の交差点に侵入する車両のスピードが速く危険である。 | 道路にＴ字の表示をするなど、交差点があることをわかりやすくして欲しい。 | 済 | 交差点マーク修復 | 農政土木
12 | 下幼 | 市道7-52号線 | 下田西2丁目 | 自動車がスピードが速く危険。路側帯が消えかけている。 | グリーンベルトあるいは、最高速度30キロ制限（ゾーン30）等の減速が行われる対策が必要である。 | 済 | グリーンベルト設置 | 農政土木
13 | 香中 | 市道9-187号線 | 市役所南側 駐車場出口 | 駐車場の出入り口に当たり、交通量が多く危険。 | 歩道が切れている部分に、グリーンベルトを設置するなどして通学路であることを、車両側にわかりやすいようにしてほしい。 | 済 | グリーンベルト設置 | 管財課
14 | 二小 | 市道4-36号線 | 二上小学校横の畑から二上駅の南北の道路 | 道が狭く、緩やかなカーブをスピードを出して走る車が多い。 |  | 済 | 巻き看板 | 教育 委員会
15 | 志小 | 市道1-18号線他 | 尼寺2・3丁目 | 狭い道路で車の抜け道となっており、接触事故の危険がある。 | 狭い道路で車の抜け道となっており、接触事故の危険がある。 |  | 道路拡幅や抜本的解消となるルートの道路計画を検討。 | 土木
16 | 志小 | 市道1-18号線 | 今泉 | 街灯が少なく人気がない。 | 街灯の増設をお願いします。 |  | 街灯の設置 | 自治会
17 | 志小 | 市道1-41号線 | 今泉 | 街灯が少なく人気がない。 | 街灯の増設をお願いします。 |  | 街灯の設置 | 自治会
18 | 関幼 | 市道2-153号線 | 関屋北１丁目 | 車の通行量が多い。 歩道がない。 |  | 済 | 路側帯の拡幅 | 土木
19 | 関幼 | 市道2-155号線 | 上中 | 車の通行量が多い。 歩道がない。 | 路側帯の設置 | 済 | 路側帯の設置 | 農政土木
20 | 関幼 | 市道2-203号線 | 関屋駅北側から幼稚園に向かって歩く道路 | 横断歩道が消えている。 | 横断歩道の修復 | 済 | 横断歩道の修復 | 警察
21 | 関小 | 市道4-17号線 | 晴実台 （香芝総合公園出入口付近） | スピードを出してくる自動車が多く、横断する際危険。 | 横断歩道や進入車両に対する注意喚起として、停止誘導線（ドットライン）及び、「グリーンベルト」や「スクールゾーン」等の設置。 |  | 路側帯の設置 | 農政土木
22 | 関小 | 市道5-27号線 | 上中1184番地付近 | 道路幅が狭くなる場所であるが、見通し悪く交通量が多い。車両のスピードも速い。 | 「グリーンベルト」の設置。 | 済 | グリーンベルト設置 | 農政土木
23 | 三幼小 | 市道9-112号線 市道9-113号線 | 磯壁 （日本ﾆｯﾄ前交差点） | 見通しが悪い。 | 交差点マーク等、注意喚起の強化。監視カメラの設置を望む声もあがっている。 |  | 交差点マーク設置 | 農政土木
24 | 三幼小 | 市道10-3号線 市道10-117号線 | 狐井 | 路面表示がない。 | 交差点マークの設置。 | 済 | 路側帯の設置 | 農政土木
25 | 三幼小 | 市道10-4号線 | 良福寺 | 交通量が多く、見通しが悪いのにスピードを出す車が多い。 | 交差点マークの設置等、注意喚起の強化。 | 済 | 交差点マーク設置 | 農政土木
26 | 鎌田幼 | 市道11-61号線 | 鎌田 | 見通しが悪く、側溝に落ちそうである。 | 溝に蓋をしてもらうなど、危険を回避できるような方法をお願いしたい。 | 済 | 側溝に蓋 | 土木 農政土木
27 | 鎌田小 | 市道11-28号線 | 鎌田 | 用水路にガードレールが設置されていないところがあるので危険 | ガードレールを設置してほしい。 |  | ガードレール設置 | 農政土木
28 | 鎌田小 | 市道11-57号線 | 鎌田 | 幹線道路の抜け道になっており交通量が多く危険。 | グリーンベルトを設置してほしい | 済 | グリーンベルト設置 | 農政土木
29 | 東中 | 市道10-183号線 | 近鉄五位堂駅前踏切 | 交通量が多い踏切であるが歩道がない。地下道はバイクの通り道になっているため、歩行者は危険。 | 歩道の設置 |  | 歩道の設置 | 土木
30 | 西小 | 市道8-285号線 市道8-286号線 | 西真美2丁目 | 坂を上ってくる車から見通しが悪く、スピードを出してくるので危険である。 | スピードを落とすなどの看板の設置 | 済 | 巻き看板 | 教育 委員会
31 | 旭幼 | 市道5-21号線 | 旭ケ丘3丁目 幼稚園前の横断歩道 | 抜け道のため、交通量が多くスピードも速い。 |  | 済 | 巻き看板 | 教育 委員会
32 | 旭小 | 市道5-107号線 市道5-109号線 | 旭ケ丘5丁目 | 大通りの北側の道路で、通り抜けの車が多い。 | カーブミラーの設置や交差点マークが望ましい。 | 済 | 交差点マーク設置 | 農政土木
33 | 旭幼 | 市道5-76号線 市道5-109号線 | 旭ケ丘5丁目 | 道幅が広い道路で横断歩道もあるが、スピードを出す車が多く危険。 | 注意を促す看板や電柱に巻くものを増やしてもらいたい。 |  | 巻き看板 | 教育 委員会
34 | 旭小 | 市道5-95号線 市道5-107号線 |  | 道幅が狭く見通しが悪い。 | カーブミラーの設置、および、通学路徐行などの表示を設置してもらいたい。 | 済 | 交差点カラー表示 | 農政土木
35 | 旭小 | 市道5-75号線 市道5-157号線 | 旭ヶ丘1丁目 ～今泉 | 下校時、交通量が多い。狭い道を抜ける車と自転車との接触も多い。 | 南北の道路の北方向への「通学路につき最徐行」や「スクールゾーン」の表示を希望する。 |  | 人的対応 | 警察
36 | 旭小 | 市道5-20号線 市道5-14号線 | 畑之浦地域 | 道は細いが抜け道となっているため交通量が多い。 |  |  | 巻き看板 | 教育 委員会
37 | 旭小 | 市道5-14号線 | 畑之浦 | 道が狭い上見通しが悪い。 | 通学路の標識等を増やすと共に、横断する所は、横断歩道の設置を希望する。 |  | 巻き看板 | 教育 委員会
38 | 旭小 | 市道5-21号線 市道5-22号線 | 学校より志都美神社へと向かう道 | 道幅が狭いが抜け道となっているため、交通量が多い。巻き看板が老朽化している。 | 増設や取り替えを希望する。 |  | 巻き看板 | 教育 委員会
39 | 旭小 | 市道5-76号線 市道5-77号線 | 旭ケ丘1丁目8番地辺り三叉路 | 東西に横断歩道があるが、南北がなく、横断するのが危険である。 | 横断歩道の設置を希望する。この箇所については、昨年度も自治会も強く要望し、警察にも要望したが、いまだ改善されていない。 |  | 横断歩道の設置 | 警察
40 | 旭小 | 市道5-75号線 市道5-93号線 | 旭ヶ丘クリニック駐車場東側の三叉路 | 横断歩道や車の停止線も無く危険である。 | 横断歩道の設置を希望する。 |  | 横断歩道の設置 | 警察
41 | 旭小 | 市道5-140号線 市道5-186号線 | 旭ヶ丘1丁目 ～2丁目 | スピードを出してくる自転車があり、歩行者が危険。 | 歩道のないところには、歩行者ラインをかいて頂くとありがたいです。 |  | 巻き看板 | 教育 委員会
42 | 旭小 | 市道5-141号線 | 旭ヶ丘1丁目 ～2丁目 | スピードを出してくる自転車があり、歩行者が危険。 | 歩道のないところには、歩行者ラインをかいて頂くとありがたいです。 | 済 | 巻き看板 | 教育 委員会
25