## 対策内容一覧
平成２９年度 対策内容一覧
R1年12月20日現在
| 対策内容 | 事業主体 | 箇所数 | 内対策済
1 | 白線修復 | 香芝市 | 6 | 5
2 | 水路にたまりを作る | 香芝市 | 1 | 1
3 | ストップマーク設置 | 香芝市 | 2
4 | グリーンベルト設置 | 香芝市 | 3 | 3
5 | 側溝に蓋 | 香芝市 | 1
6 | 白線修復 | 警察 | 4 | 2
7 | 横断歩道設置 | 警察 | 1
8 | 巻き看板設置、増設 | 教育委員会 | 9 | 1
9 | ガードレール設置 | 香芝市 | 1
10 | フェンス設置 | 香芝市 | 1
11 | 路面表示設置 | 香芝市 | 1 | 1
12 | 柵設置 | 香芝市 | 1
13 | ランプ使用の指導 | 学校 | 1
合 計 |  |  | 32 | 13

## 対策箇所一覧
平成２９年度 市内小学校区における通学路の要対策箇所 市内幼稚園及び小・中学校より報告 R1年１２月２０日現在
番号 | 報告者 | 路線名 | 場所 | 通学路の状況・危険の内容 | 報告者の要望内容 | 具体的な対策検討内容 | 担当 | 状況
1 | 五小 | 市道１０－５４号 | 五位堂１丁目 | 白線、停止線が消えかけている。 | 白線、停止線がわかるようにしてほしい。 | 白線塗り直し | 農政土木 | 済
2 | 五小 | 市道１０－３６号 | 五位堂２丁目 | 白線、横断歩道、停止線が消えかけている。 | 白線、横断歩道、停止線がわかるようにしてほしい。 | 白線塗り直し | 農政土木 | 済
3 | 五小 | 市道１０－２０号 | 五位堂２丁目 | 白線が消えかけている。 | 白線がわかるようにしてほしい。 | 白線塗り直し | 農政土木 | 済
4 | 五小 | 市道１０－４７号 | 五位堂２丁目 | 交差点の白線等が消えかけている。 | 白線がわかるようにしてほしい。 | 白線塗り直し | 農政土木 | 済
5 | 五小 | 市道１０－２６号 | 五位堂４丁目 | 交差点の白線等が消えかけている。 | 白線がわかるようにしてほしい。 | 白線塗り直し | 農政土木
6 | 五幼 | 市道１０－１３号 | 瓦口８ | 交通量が多く、大型車も通り危険。横断歩道の停止線等が消えかけている。 横断歩道を渡った後のスペースがほとんど無く危険。 | 横断歩道がわかるようにしてほしい。安全に登下校できるようになんらかの対策。 | 水路にたまりを作る。 | 農政土木 | 済
7 | 下小 | 市道７－８９号 市道７－１３号 市道７－５１号 | 逢坂６丁目（吉田ガレージ） | 細い通学路から太い道路を横切るところがある。太い道路は交通量が多く、スピードを出した車も通る。また、ガレージと建物が隣接していて、通学路から出てくる児童の把握がしにくい。 | 横断する部分だけでも、グリーンベルトか、ゾーン30、又は、路上に点滅照明をつけて欲しい。 | ストップマーク設置 | 教育総務
8 | 下小 | 市道７－５１号 市道７－５２号 | 逢坂４丁目（つくし東付近～学校） | 登下校時、児童で道路がいっぱいになる。その横を車が通る。 | グリーンベルトをひいてほしい。車の交通量や速度を規制する方策の検討願いたい。 | グリーンベルト設置 | 農政土木 | 済
9 | 下小 | 市道７－５２号 | 藤山2丁目（カシバスクール前） | 東西に抜ける道と南北に通る道のT字路がある。東から来る車は、カーブミラーがあるが、建物の影になり、南から来る児童等に注意を払いにくい。また、路側帯はあるが、スペースが小さい。 | 道路にT字路の表示をするなどわかりやすくしてほしい。溝に鉄板をつけるか、グレーチングをしてほしい。また、南側の道路にグリーンベルトを引いてほしい。 | 溝に蓋をする。 | 農政土木
10 | 二小 | 市道７－９５号 | 二上小学校横の畑から二上駅の南北の道路 | 車が対向できない道幅が狭い部分やなだらかに曲がった部分もある道路でスピードを出して走る車が多い | 注意喚起等 | 巻看板 | 教育総務
11 | 関小 | 市道4-11号線 | 田尻440 | 車両対向が不可能な隘路である。通学時に車が進入してくると児童の逃げ場がなく危険である。 | 隘路侵入口の両端に赤色灯の設置 | 赤色灯は設置困難なため、巻看板 | 教育総務
12 | 関小 | 市道2-97号線 | 関屋北5-1-27 | 地域の幹線道路であり道幅も広い。南行下り坂で大変スピードが出る。横断歩道や停止線が薄くなっており、雨天時はほとんど目視できない。小学校の近辺であり、この道を横断する児童は在籍児童の半分以上にあたる。見守り活動する者も危険を感じている。 | 停止線や横断歩道の塗装。スピード警告の看板や波板の設置。 | 白線の塗装 | 警察 | 済
13 | 関幼 | 市道2-97号線 市道2-203号線 | 関屋駅北側から幼稚園に向かって歩く道路 | 横断歩道が消えている。 | 横断歩道の塗装 | 白線の塗装 | 警察 | 済
14 | 志小 | 市道１－４０号 | 平野 | スピード出す車が多い。 | グリーンベルトの設置 | グリーンベルト設置検討 | 農政土木 | 済
15 | 三幼小 | 市道10-4号線 | 良福寺 | 交通量が多く、見通しが悪いのにスピードを出す車が多い。 | 交差点マークの設置等、注意喚起の強化。 | 交差点注意マーク設置 | 農政土木 | 済
16 | 三幼小 | 市道10-97号線 | 良福寺 | 交通量が多く、スピードを出す車が多い。 | グリーンベルト等の設置。注意喚起の強化。 | 巻看板 | 教育総務
17 | 三幼小 | 市道9-81号線 | 磯壁 | 国道の信号を避ける抜け道になっており、速度を出して走る車が多い。道幅が狭く、危険である。 | 標識等の注意喚起の強化。ゾーン30の設定。 | 巻看板 | 教育総務
18 | 三幼小 | 市道9-89号線 市道9-113号線 | 磯壁 | 見通しが悪く道幅が狭い。横断歩道の塗装が薄くなっている。 | 横断歩道の塗装。注意喚起の強化。 | 横断歩道塗装 | 警察
19 | 鎌小 | 鎌田小横用水路 | 鎌田小横 | 用水路にガードレールがなく危険。 | ガードレールの設置 | フェンス検討 | 農政土木
20 | 鎌小 | 市道11-56号 | 鎌田 | グリーンベルトの設置をしてほしい。 | グリーンベルトの設置 | グリーンベルト設置 | 農政土木 | 済
21 | 鎌小 | 市道11-80号 | 鎌田 | 用水路にガードレールがなく危険。 | ガードレールの設置 | ガードレール検討 | 農政土木
22 | 東小 | 市道8-184号 | 真美ヶ丘4丁目 | 路側帯が消えかけている。 | 白線の塗装かグリーンベルトの設置 | 白線塗装 | 農政土木 | 済
23 | 東小 | 市道8-135号 | 別所 | 川の水位はけっこうあるのに、ガードレールがない箇所がある。 | 柵等の設置 | 柵設置 | 農政土木
24 | 東小 | 市道8-139号 | 真美ヶ丘2丁目 | 見通しが悪く、車が来ても見えない。 | カーブミラーの増設。注意喚起を促す道路標識 | 巻看板 | 教育総務
25 | 東小 | 市道10-186号 | 瓦口 | 自転車の通行が多く危ない。 | 注意を促す標示等 | 巻看板 | 教育総務
26 | 東中 | 市道8-139号 | 真美ヶ丘2丁目 | 車道は交通量が少なく、かなりのスピードで車が走る。かつらぎの道側は朝夕は歩行者と自転車が多い。「横断中」のランプが設置されているが、小学生以外は使わない。 | 押しボタン式の信号の設置 | 交通量が少ないので信号設置は難しい。ランプ使用の指導 | 学校
27 | 東幼 | 市道8-203号 | 真美ヶ丘東幼稚園横 | 幼稚園の西側、止まれの標示が消えかけている。 | 標示の塗装 | 白線塗装 | 警察
28 | 東幼 | 市道8-187号 | 真美ヶ丘東小学校バス停西側 | 東南側から来る自転車がコンクリート柱で見えにくい。 | カーブミラーの設置 | ストップマーク | 教育総務
29 | 旭小 | 市道５－２１号 市道５－２７号 | 香芝市高11付近の四つ辻 | 旧村の中の細い道路が交差している地点だが、南北にバイク等がかなりのスピードで走り抜けていく。 | 車両のスピードダウンにつながる道路上の着色や段差などの工夫をしてもらいたい。 | 巻看板 | 教育総務 | 済
30 | 旭小 | 市道５－１６２号 市道５－１６５号 | 旭ケ丘１丁目１号公園周辺の住宅地内。 | 道幅が狭いのにも関わらず、抜け道として多くの車が通り抜けている。 | 速度をおさえさせる表示や通り抜けを控えさせるような看板が必要と考える。また、樹木等により見通しも悪いため、カーブミラーの設置も望まれる | 巻看板 | 教育総務
31 | 旭小 | 市道５－１４７号 市道５－１５２号 | 旭ケ丘３号公園周辺。 | すべての地点とも、見通しが悪くなっている。 | 飛び出し注意の看板を要望する。 また、カーブミラーの設置を要望する。 | 巻看板 | 教育総務
32 | 旭幼 | 市道５－５９号 | 旭ヶ丘３丁目 | 抜け道としてスピードを出す車が多く危険である。 | 横断歩道の設置 | 横断歩道検討 | 警察
合計 | [7 empty] | 13